## Sheet2
TRƯỜNG ĐH TDTT TPHCM
| TRUNG TÂM BÓNG ĐÁ NAM VIỆT |  |  |  | BONGDANAMVIET.VN
| TỔ CHỨC SỰ KIỆN THỂ THAO NAM VIỆT |  |  |  | 0902002728 - 094873766
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢI BÓNG ĐÁ CÁC DOANH NGHIỆP MỪNG XUÂN NĂM 2021
* Thời gian: 13g00 ngày 24/1/2021 (Chủ nhật)
* Địa điểm: Sân bóng đá Thăng Long, Đ/c: Số10 Đường Phan Thúc Duyện, Quận Tân Bình
* Đồng phục: Áo xanh Trung tâm Nam Việt
* Phụ trách chung: Thầy: Trịnh Đình Dương
* Nhân viên được phân công: TẤT CẢ NHÓM TỔ CHỨC SỰ KIỆN THỂ THAO + NHÂN VIÊN BÓNG ĐÁ NAM VIỆT
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC GIẢI
TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐỊA ĐIỂM | PHỤ TRÁCH | HỔ TRỢ | TIME BẮT ĐẦU | TIME KẾT THÚC | ĐIỆN THOẠI | GHI CHÚ
I | LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC | TP.HCM | HIẾU K38 | T.DƯƠNG | 2021-10-01 | 24/01/2021 | 033.261.8817
II | THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:
1 | THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC: |  | Thầy Hiếu 38 |  |  | 2021-10-01 |  | 01 ngày
| 1. Ban chỉ đạo: |  | T.Dương,Thân,.Nam
| 2. Trưởng ban: Phụ trách chung |  | Thầy Hiếu 38 |  |  | 2021-10-01 |  | 01 ngày
4 | 3. Phó ban phụ trách chuyên môn |  | Thầy Chính
| 4. Phó ban phụ trách tổ chức |  | Thầy Hiếu 41
5 | 5. Phó ban phụ trách truyền thông |  | Thầy Tuấn
6 | Quảng bá giải trên các trang truyền thông |  | Khoa K41
7 | Liên hệ với các đội bóng |  | Thầy Thoại
8 | Thu nhận và kiểm duyệt hồ sơ |  | T.Anh
9 | Bảng dự trù kinh phí |  | Thầy Hiếu 38
10 | Thư mời tham gia giải
11 | Thư mời họp báo |  | Thầy Hiếu 38
12 | Thư mời tài trợ giải
13 | Đặt băn rôn, bàn ghế |  | Thầy Thân
14 | cúp, cờ, kỷ niệm chương, huy chương, bảng giải thưởng
15 | Liên hệ sân, trọng tài |  | Hiếu 41, A Hậu
16 | Chuẩn bị bảng tên, bảng tỷ số |  | A Hậu
17 | Chuẩn bị bóng bốc thăm, bóng đá |  | Toàn thể A/E
18 | Chuẩn bị lễ bốc thăm
19 | Chuẩn bị lịch thi đấu |  | Thầy Hiếu 38
20 | Livestream lễ bốc thăm, chụp hình |  | Thầy Tuấn, Khoa 41
21 | Lê danh sách khách mời, thư mời
22 | Thu lệ phí |  | TT Nam Việt
23 | Thông báo kết quả bôc thăm chia bảng đến các đội trên trang fanpage: tổ chức sự kiện thể thao Nam Việt |  | Khoa 41
24 | Nước uống |  | Thầy An
25 | Bảng tên các đội |  | Thầy Phong
26 | Đài truyền hình
27 | Lễ khai mạc |  | Toàn thể A/E
CÔNG TÁC TRONG GIẢI
1
2 | y tế |  | T .Anh
3 | An Ninh |  | Thầy An
4 | Sân, tổ trọng tài |  | A.Hậu
5 | Bàn, ghế, âm thanh, nước suối, băng rôn giải |  | Thầy Phong
6 | MC
7 | Bảng tỷ số |  | A. Hậu
8 | Bàn hướng dẫn của BTC |  | Thầy Thân
9 | họp góp ý sau từng trận đấu |  | Thầy Thân
10 | Công tác giám sát, phỏng vấn |  | Thầy Nam
11 | Trang trí sân khấu
12 | Livestream khai mạc giải, chụp hình
13 | Chuẩn bị cúp, cờ, kỷ niệm chương, huy chương |  | Thầy An, T.Anh
14 | Phát lịch thi đấu |  | Thầy Hiếu 38
15 | Lên danh sách người trao giải thưởng
16 | Thống kê kết quả các trận đấu |  | A Hậu
17 | Thông báo kết quả đến các đội( wed và điện thoại) sau từng vòng đấu
18 | Quảng bá giải trên các trang truyền thông
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ SAU GIẢI
1 | Dọn dẹp sân, vật dụng |  | Thầy Thoại,An
2 | Quảng bá giải truyền thông |  | Thầy Tuấn, Khoa 41
3 | Họp BTC rút kinh nghiệm |  | Thầy Dương |  |  | 18h 24/01/2021
Quyết toán
Ghi chú: Ngoài các nội dung được phân công như trên các anh chị chủ động trong mọi công việc nếu có phát sinh.
GIÁM ĐỐC
Trịnh Đình Dương

## Sheet2 (2)
| THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TT. HỖ TRỢ THANH NIÊN CÔNG NHÂN
***
BẢNG PHÂN CÔNG CHỤP HÌNH CƯỚI ĐỢT NGÀY 09/8/2020 THÀNH LẬP - RA MẮT CLB MAKE UP "SẮC MÀU YÊU THƯƠNG" VÀ CLB CHỤP ẢNH CƯỚI MIỄN PHÍ
* Thời gian: 7g00 ngày 23/8/2020 (Chủ nhật)
* Địa điểm: Văn phòng Quận 7 (lô X 01-6 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7)
* Đồng phục: Áo tím Trung tâm (Cổ tím)
* Số lượng cặp đôi chụp hình: cặp
* Phụ trách chung: Đ/c Nguyễn Mạc Hoàng Nam
* Cán bộ được phân công: TẤT CẢ CÁN BỘ CƠ QUAN
CHỤP ẢNH CƯỚI NGÀY 23/8
STT | Nội dung công việc | Phụ trách | Ghi chú
1 | Liên hệ CLB chụp hình và đội ngũ make up | Nguyễn Nam
2 | Thông tin cặp đôi được chụp hình | Phạm Nam
3 | Quay clip phóng sự | Tuyển
4 | Thẻ đeo thợ chụp hình + chép hình + số cầm tay cặp đôi, nhắc nhở cặp đôi like fanpage | Duyên, Chinh
5 | Chuẩn bị 1 thùng nước suối | Thịnh | Liên hệ hành chính
6 | Chốt size áo dài | Ánh, Thịnh | Chuẩn bị thước dây
7 | Chốt ni nhẫn | Nhung, Lê | Chuẩn bị dụng cụ đo ni nhẫn
8 | Chuẩn bị cơm trưa cho BTC | Nguyễn Nam
9 | Điểm danh và Thu kinh phí cặp đôi | Phạm Nam, Yến Linh
10 | Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cặp đôi, thành viên BTC, nhiếp ảnh và makeup | Hùng, Thành
11 | Hướng dẫn cặp đôi chỗ gửi xe bên Sadeco và địa điểm chụp hình | Huy, Đinh Thịnh
12 | Hướng dẫn các cặp tạo dáng chụp hình xuyên suốt buổi chụp | Cán bộ phụ trách cặp đôi
13 | Hỗ trợ cặp đôi thay trang phục | Châu, Ánh: Hỗ trợ cô dâu Thịnh, Tùng: Hỗ trợ chú rể
14 | Giặt đồ cưới sau khi chụp | P.SKDL
15 | Chở đồ cưới về theo hướng dẫn của chị Oanh (Nếu có) | Huy, Tuyển, Phạm Nam, Viết Thịnh | Chị Oanh - Du studio 097.999.1563
THÀNH LẬP - RA MẮT CLB MAKE UP "SẮC MÀU YÊU THƯƠNG" RA MẮT CLB CHỤP ẢNH CƯỚI MIỄN PHÍ * Thời gian chuẩn bị: 10g00 ngày 23/8/2020 (Chủ Nhật) * Thời gian diễn ra chính thức: 14g00 ngày 23/8/2020 (Chủ Nhật) * Địa điểm: Văn phòng Quận 7 * Trang phục: Áo thun tím cổ tím * Phụ trách chính: Đ/c Nguyễn Mạc Hoàng Nam * MC: Lê Ánh
1 | Kiểm tra tổng thể | Nguyễn Nam | Phạm Nam
2 | Hỗ trợ sắp xếp bàn ghế trước khi diễn ra buổi Lễ | Cán bộ nam cơ quan | Phạm Nam | * Mỗi dãy 2 bàn - 20 ghế * Sắp xếp kiểu Hội nghị ngồi quay mặt hướng sân khấu
3 | Hỗ trợ khăn trải bản, nước uống, hoa và dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên tổ chức buổi lễ | Cán bộ nữ cơ quan | Khánh Loan | * Khăn trải bàn xanh * Hoa để bàn * Chai nước tháo nhãn dán * Ly thủy tinh cho đại biểu (1 dãy 4 chai - 4 ly)
4 | Hỗ trợ gắn phông sân khấu | Huy | Hùng | * Liên hệ truyền thông để lấy phông sân khấu
5 | Phụ trách Hậu cần | Khánh Loan | Đinh Thịnh
6 | MC buổi lễ | Lê Ánh |  | Trang phục: Áo sơ mi Tím
7 | Lễ tân | Nhung, Lê, Châu | Yến Linh
8 | Chuẩn bị Hoa tươi (2 bó) | Huy | Yến Linh | * Liên hệ hoa tươi Hồng Nhung ở chợ Bà Chiểu quận Bình Thạnh
9 | Gói quà 10 phần quà kỷ niệm chương | Châu, Nhung |  | Liên hệ phòng hành chính quản trị để nhận quà
10 | Phụ trách Kỹ thuật (âm nhạc cho buổi lễ) | Hiếu | Huy | * Kỹ thuật có mặt lúc 13g00 để chuẩn bị và test âm thanh * Chuẩn bị âm thanh: Giới thiệu đại biểu Giám đốc di chuyển lên phát biểu và đi xuống Trao quyết định và tặng hoa, quà Chụp hình lưu niệm và kết thúc
11 | Phụ trách truyền thông (quay phim phóng sự và chụp hình buổi lễ) | Duyên | Chinh, Tuyển
12 | Dọn dẹp hội trường sau khi buổi lễ kết thúc | Tất cả cán bộ Cơ quan
13 | Lắp phòng thay đồ cô dâu sau khi kết thúc Lễ | Thụ, Thành, Tài, Huy, Hùng | Hoàng Thịnh
14 | Liên hệ đặt tiệc thân mật sau khi kết thúc chương trình | Ngọc Bích
Ghi chú: Ngoài các nội dung được phân công như trên các Đ/c chủ động trong mọi công việc nếu có phát sinh.
GIÁM ĐỐC
Lê Thanh Vũ